## Лист1
| План мероприятий на 2021-2025 год | [7 empty] | 2010-09-09
| Наименование работ | ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего (м., шт…) | Всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. | Электроснабжение
1 | Замена АС на СИП на центральных улицах | руб. | 300000 | 200000 | 100000 | 100000 | 50000 |  | 750000
2 | Замена опор | руб. | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |  | 300000
3 | Замена/установка рубильников по улично | руб. | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  | 150000
4 | Реконструкция ТП | руб. | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  | 250000
5 | Замена кабеляВВ от 21 ТП до 10 ТП, в т.ч.: | руб. | 369000 | 380000 | 400000 | 0 | 0 |  | 1149000
| а) составление сметы (спецификации) |  | 59000 | [5 empty] | 59000
| б) закупка материалов |  | 210000 | 280000 | 300000 |  |  |  | 790000
| с) строительно-монтажные работы |  | 100000 | 100000 | 100000 |  |  |  | 300000
6 | Освещение улиц | руб. | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |  | 70000
7 | Содействие ст.улиц в организации замены на СИП | руб. | [6 empty] | 0
8 | Контроль показаний ээ садоводов. Составть график | руб. | [6 empty] | 0
9 | Закончить программу по выносу э/счетчиков | %% | 90% | 100% |  |  |  |  | -
10 | Передать линии 10 кВА в муниципатитет для оформл. в Энергосбыт
| ВСЕГО (I): |  | 819000 | 740000 | 660000 | 260000 | 190000 |  | 2669000
II. | Водоснабжение
1 | Модернизация насосных и системы водоснабжение | руб. | 170000 | 170000 | 170000 |  |  |  | 510000
2 | Осуществлять мониторинг скважин (ежемесячно) | руб. | [6 empty] | 0
3 | Обустроить скважину у Правления СНТ | руб. | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 100000
4 | Магистральный водовод по 17 улицы (деление подачи воды) | руб. | 50000 | 50000 | 50000 |  |  |  | 150000
5 | Проводить мониторинг системы водоснабжения (еженед.) | руб. | [6 empty] | 0
6 | Закупка труд для водовода | руб. | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 |  | 775000
7 | Замена задвижек на магистральном водоводе , цепи | руб. | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  | 250000
8 | Замена задвижек по уличная | руб. | 50000 | 50000 | 20000 | 15000 | 10000 |  | 145000
| ВСЕГО (II): | руб. | 525000 | 525000 | 445000 | 220000 | 215000 |  | 1930000
III. | Благоустройство
1 | ДОРОГИ. Ежегодный ремонт центральных дорог, в т.ч.: | руб. | 200000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 |  | 1120000
| а) асфальтирование |  | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 |  | 850000
| а) отсыпка улиц по мере необходимости |  | 20000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  | 220000
| б) организация парковок |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 50000
2 | Усиление периметр СНТ, в т.ч.: | руб. | 400000 | 350000 | 300000 | 150000 | 50000 |  | 1250000
| а) остановление периметра, установка калиток с замками |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  |  | 200000
| б) ремонт ограждения периметра |  | 350000 | 300000 | 250000 | 100000 | 50000 |  | 1050000
3 | Охрана территории СНТ, в т.ч.: | руб. | 210000 | 160000 | 100000 | 30000 | 0 |  | 500000
| а) Перезаключение договора на новые условиях с ЧОП |  | х | х | х | х | х
| б) Введение пропусков для пешеходов |  |  | х | х | х | х
| г) Для транспорта контролируемый въезд (брелоки) |  | х | х | х | х | х
| д) Организация въезда на 6 улицу с меридиана |  | х | 50000 | 30000 |  |  |  | 80000
| г) Видеонаблюдение |  | 200000 | 100000 | 60000 | 30000 |  |  | 390000
| д) благоустройство пропускнух пунктов на въездах в СНТ |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 30000
| е) Машина Группы Быстрого Реагирования (ГБР) Охраны СНТ |  | х | х | х | х | х |  | 0
4 | Пожарная безопасность, в т.ч.: | руб. | 10000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 60000
| а) закончить на 7 улице пожарный проезд |  | х | 10000 |  |  |  |  | 10000
| б) закупка средств пожарной безопасности |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 50000
5 | Контейнерные площадки, в т.ч.: | руб. | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 30000
а) Продолжить разделение мусора по видам
| а) Благоустройство контейнерных площадок (руб) |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 30000
6 | Ремонт, реконстр-ция объектов общего имущества, в т.ч.: | руб. | 0 | 30000 | 50000 | 0 | 0 |  | 80000
а) Здание овощехранилища «Центрального» (заказ сметы)
| б) Здания проходной на центральном въезде (реконструкция) |  |  | 30000 | 50000 |  |  |  | 80000
7 | Постановка объектов недвиж-ти на кадастровый учёт (межев. ЗОП) | руб. | 100000 | [5 empty] | 100000
8 | Инвентаризация общего имущества СНТ (создать комиссию)
9 | Поставить на кадастровый учёт здания (правление, гараж, склад) | руб. | 10000 | 15000 | 20000 |  |  |  | 45000
| ВСЕГО (III): | руб. | 940000 | 815000 | 720000 | 420000 | 290000 |  | 3185000
| И Т О Г О: |  | 2284000 | 2080000 | 1825000 | 900000 | 695000 | 0 | 7784000